项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 对外服务保障费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共资源交易中心 | | |
| 项目负责人 | | 吴宏毅 | | | | | 联系电话 | | 82381074 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 626.034000 | 562.038000 | | 299.938912 | | 10 | 53.37% | 5.34 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 626.034000 | 562.038000 | | 299.938912 | | — | 53.37% | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障市场各项服务安全顺畅运行及交易服务工作顺利开展。 | | | | | | 保障了市场各项服务安全顺畅运行及交易服务工作顺利开展。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 时效指标 | 保障交易服务及时开展 | | | ≤90% | 90% | 40 | 40.00 |  | |
| 成本指标 | 总金额 | | | ≤574.27万元 | 299.938912万元 | 40 | 36.00 | 年中核减63.996万元；疫情原因，办公区工作量减少，因此降低了能源费、餐费等服务费用。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 提供满意服务工作 | | | ≤90% | 90% | 10 | 10.00 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 91.34 |  | |