项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 法律顾问服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共资源交易中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 吴宏毅 | | | | | 联系电话 | | 82381074 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 10.00 | 10.00 | | 8.00 | | 10 | | 80.00% | | 8.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 10.00 | 10.00 | | 8.00 | | — | | 80.00% | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 保障对外签订的所有合同依法合规，回复咨询问题及时准确。 | | | | | | 保障了对外签订的所有合同依法合规，回复咨询问题及时准确。高效完成任务。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 审核合同及法律咨询 | | | 100件 | 100 | 40 | | 40.00 | |  | |
| 质量指标 | 合法合规 | | | 100件 | 100 | 30 | | 30.00 | |  | |
| 成本指标 | 金额 | | | 10万元 | 10万元 | 10 | | 8.00 | | 按照市场每年的增幅价格编制预算。实际执行过程中，经过双方协商，依据最终商定的合同金额支付。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 及时准确 | | | 90% | 90% | 10 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.00 | |  | |