项目支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 审计服务费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共资源交易中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王东亮 | | | | | 联系电话 | | 62344295 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.000000 | 50.000000 | | 35.21 | | 10 | | 70.42% | | 7.04 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 50.000000 | 50.000000 | | 35.21 | | — | | 70.42% | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按时高质量完成中心财务状况、经营成果及财务报表年审及税审工作，按时出具审计报告，以便为产权登记及汇算清缴工作提供基础数据。 | | | | | | 按时高质量完成了中心财务状况、经营成果及财务报表年审及税审工作，按时出具了审计报告，顺利完成了产权登记及汇算清缴工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成审计项目数量 | | | =3个 | 3个 | 30 | | 30.00 | |  | |
| 质量指标 | 审计报告质量合格率 | | | ≥90% | 90% | 30 | | 30.00 | |  | |
| 成本指标 | 项目总成本 | | | ≤50万元 | 35.21万元 | 20 | | 18.00 | | 在中介服务平台进行比选，根据中标价签订合同。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | 对审计服务满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | | 10.00 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 95.04 | |  | |