项目支出绩效自评表

（2023年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000024T000002866982-国有土地使用权出让公证 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市公共资源交易中心 | | | | |
| 项目负责人 | | 王建中 | | | | | 联系电话 | | 83916786 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 4.5 | 4.5 | | 1.2 | | 10 | | 26.67% | | 2.67 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | |  |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 4.5 | 4.5 | | 1.2 | | 10 | | 26.67% | | 2.67 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 按照《中共北京市委机构编制委员会关于印发<北京市公共资源交易中心机构职能编制规定>的通知》（京编委发〔2021〕19号），我中心承担本市国有土地使用权出让综合服务工作，其中包括现场竞价拍卖和开标评标组织工作。按照现场竞价拍卖和开评标组织工作要求，确保土地出让公开公平公正，需要聘请公证机构进行现场公证。 | | | | | | 经与市规自委沟通，自2023年9月1日起，我市经营性用地招拍挂交易组织工作由交易中心承接。在中心承接交易组织职能后，根据出让地块竞争情况，请公证机构提供了4场次公证服务，出具了5个公证书。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 按照公证服务要求提供公证服务，处理突发情况 | | | 定性优 | 优 | 10 | | 10 | | 未出现竞买企业对现场交易组织提出异议及突发情况 | |
| 质量指标 | 每场至少派出2名公证人员参与公证工作 | | | ≥2 | 2 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 预计全年提供30场次公证服务 | | | ≤30场次 | 4 | 10 | | 10 | | 提供了4场次公证服务，出具了5个公证书 | |
| 时效指标 | 按照通知，提前1小时到场开展工作 | | | =1小时 | 1小时 | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总金额控制在预算数内 | | | ≤9万元 | 1.2万元 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提供公证服务，确保土地出让公开公平公正 | | | 定性优 | 优 | 20 | | 20 | | 竞买企业未对现场公证提出异议 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 参与竞买企业满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 92.67 | |  | |