项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000022T000000457265-协议采购专项业务 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | | 实施单位 | | 北京市公共资源交易中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 62.15 | 27.00 | | 12.57 | | 10 | | 46.56% | | 4.66 |
| 其中：当年财政拨款 | | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | | 62.15 | 27.00 | | 12.57 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 积极开展框架协议采购执行工作，营造公平、和谐的政府采购氛围，达到为采购人、供应商和财政管理服务的目标。实现征集方案设计合理；入围供应商满足全市预算单位使用需求，并以合理价格提供最优质服务；严格履行标后监督管理工作，并为财政部门提供预算单位采购数据。 | | | | | | | 积极开展框架协议采购执行工作，营造公平、和谐的政府采购氛围，达到为采购人、供应商和财政管理服务的目标。复印纸、云计算、台式计算机、便携式计算机等项目完成了封闭式框架协议征集工作，大型会议服务、一般会议服务两个项目完成了开放式框架协议工作后，及时完成入围产品及服务的上架工作。入围供应商满足全市预算单位使用需求，并以合理价格提供最优质服务；严格履行标后监督管理工作，并为财政部门制订年度预算提供了数据决策依据。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 项目数 | | | ＝12个 | 7 | 10 | | 6 | | 原因：配合框架协议采购系统升级，对征集频次进行了调整。  改进措施：加快推进征集工作。 | |
| 供应商数量 | | | ≥3500个 | 31820 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 提高采购人和供应商满意度 | | | 定性优 | 优 | 40 | | 40 | |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 通过服务采购人、提供服务供应商使全市预算优质、高效使用，提高政府形象和政府公信力 | | | 定性优 | 优 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 对预算单位、供应商反映的问题进行调查、处理并及时回复，提高服务对象的满意度,营造和谐政府采购环境 | | | ＞90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 90.66 | |  | |