项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000024T000002851953-公共资源交易课题研究经费 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | | 实施单位 | | 北京市公共资源交易中心 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 90 | | 90 | 90 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | | — | | — | — | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | | | — | | — | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | | 90 | | 90 | 90 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 围绕公共资源交易平台管理体制和运行机制创新工作开展调研，为我市公共资源交易服务高质量发展提出政策建议。 | | | | | | | 围绕建立服务标准体系、综合指数指标体系等方面开展调查研究，并形成相关调研成果。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 课题研究总成本 | | ≤90万元 | | 90 | 20 | | 20 | |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 课题数量 | | ≥3个 | | 4 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 课题评审合格率 | | ≥100% | | 100% | 20 | | 20 | |  | |
| 时效指标 | 完成课题时间 | | ≤8月 | | 8月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | | 可持续影响指标 | 公共资源交易效率 | | 定性提高 | | 提高 | 7 | | 7 | |  | |
| 在线监管效能 | | 定性提高 | | 提高 | 6 | | 6 | |  | |
| 京津冀公共资源信息共享 | | 定性提高 | | 持续提升中 | 7 | | 4 | | 原因：因政策变化，课题研究方向有调整。 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97 | |  | |