项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 11000024T000002866982-国有土地使用权出让公证 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市发展和改革委员会 | | | | | | 实施单位 | 北京市公共资源交易中心 | | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | 执行率 | | | 得分 |
| 年度资金总额 | | | 9 | 9 | | 2.7 | 10 | | 30% | | | 3 |
| 其中：当年财政拨款 | | | — | — | | — | — | |  | | | — |
| 上年结转资金 | | | — | — | | — | — | | — | | | — |
| 其他资金 | | | 9 | 9 | | 2.7 | — | | — | | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | |
| 承担本市国有土地使用权出让综合服务工作，其中包括现场竞价拍卖和开标评标组织工作。按照现场竞价拍卖和开评标组织工作要求，确保土地出让公开公平公正，需要聘请公证机构进行现场公证。 | | | | | | | 按照市规划和自然资源委经营性用地出让安排，根据出让地块竞争情况，委托公证机构提供公证服务并出具公证书共9场（次）。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | | 经济成本指标 | 项目总金额控制在预算数内 | | | ≤9万元 | 2.7 | | 20 | | 20 |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 预计全年提供30场次公证服务 | | | ≤30场次 | 9 | | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 每场至少派出2名公证人员参与公证工作 | | | ≥2名 | 2 | | 10 | | 10 |  | |
| 按照公证服务要求提供公证服务，处理突发情况 | | | 定性优场次 | 优，未出现突发情况 | | 10 | | 10 |  | |
| 时效指标 | 按照通知，提前1小时到场开展工作 | | | ＝1小时 | 1小时 | | 10 | | 10 |  | |
| 效益指标 | | 社会效益指标 | 提供公证服务，确保土地出让公开公平公正 | | | 定性优场次 | 优，有效强化了土地交易行为的公信力和法律效力 | | 20 | | 20 |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度指标 | 参与竞买企业满意度 | | | ≥90% | 100% | | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | | 93 |  | |