采购需求

1、 采购标的
1. 采购标的
	序号
	名称
	是否核心产品
	数量
	单位

	1
	AI 推理超节点服务器
	/
	2
	台


注：本项目不接受进口产品
2. 项目背景
为加强我院基础能力类平台建设、加快推进核心设备与终端的国产化替代，加快规划大模型研发与部署，结合我院大模型建设工作任务要点推进计划，拟启动我院智算平台基础设施采购工作。

2、 商务要求
1. 交付（实施）的时间（期限）和地点（范围）
交付期限：合同生效后  15   日内完成供货、安装、调试，并具备验收条件。
交付地点：北京市通州区通济路6号。
2. 付款条件（进度和方式）
合同签订后，采购人预付合同款的50%，付款前中标人提供采购人同等金额的增值税专用发票；
中标人把全部货物发送至采购人指定地点，经采购人验收后采购人支付合同款的50%，付款前中标人提供采购人同等金额的增值税专用发票；
3. 包装和运输
   涉及商品包装和快递包装的，参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求。
4. 售后服务（质保期）
中标人应对所有设备提供至少 36个月的质量保证期，质量保证期自设备安装调试完成，经采购人终验合格并取得《验收合格报告》之日起计算 。
[bookmark: heading_22]原厂质保要求：（1）提供为期三年5×8硬件标准原厂维保服务和技术支持。在服务期内，提供热线、远程问题处理、在线技术支持、补丁下载服务等；（2）质保期内非人为损坏的硬件故障，免费更换全新原厂配件，不维修旧配件；（3）提供原厂售后服务承诺函，可接受采购人原厂售后电话核验。
[bookmark: heading_23]故障响应时效要求：（1）远程响应：5×8小时热线及远程技术支持，30分钟内响应故障报修；（2）现场上门：一般故障24小时内修复，重大硬件故障48小时内完成配件更换及修复。
[bookmark: heading_24]质保期外服务：（1）质保期满后，中标人需终身提供成本价硬件更换及技术支持服务，不得收取高额运维服务费，同时免费提供系统版本升级、驱动优化、安全补丁更新等技术咨询服务。
3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
本次采购2台AI推理超节点服务器，旨在搭建专属、稳定、高性能的本地AI推理算力底座，构建低时延、高并发、高可靠、易运维的私有化推理算力集群，以支撑单位数字化、智能化业务长效稳定运行。
2台AI推理超节点服务器组成的计算系统，可提供8.96 PFLOPS 的FP16计算能力，17.92 POPS的INT8计算能力，节点间提供高速互联带宽≥784GB/s。
1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
•GB 4943.1-2022《信息技术设备 安全 第1部分：通用要求》（强制安规标准）
•GB/T 9254.1-2021《信息技术设备 电磁兼容性 骚扰限值和测量方法》
•GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》
•GB/T 45087-2024《人工智能 服务器系统性能测试方法》
•GB/T 42018-2022《信息技术 人工智能 平台计算资源规范》
•GB/T 45958-2025《网络安全技术 人工智能计算平台安全框架》
2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的性能、材料、结构、外观、质量、安全、技术规格、物理特性等要求。
[bookmark: _GoBack]指标要求中如有“投标人/供应商给出......”等表述要求的，请投标人明确提供响应具体内容。
技术需求中“★”的指标为采购文件中的实质性要求，不满足该指标项将导致投标被拒绝；#代表重要指标，不满足重要指标要扣分。投标人在响应采购需求时，应就采购产品进行逐条响应。
	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	基础配置

	1. 
	★
	基础指标要求
	投标人承诺所投产品符合财政部、工信部发布的《通用服务器政府采购需求标准（2023 版）》(财库〔2023〕33号》中所有标*号指标要求，提供加盖投标人公章的承诺函
	是

	2. 
	#
	CPU
	配置≥4颗CPU，每颗核数≥80核，主频≥2.9GHz，支持超线程，采用精简指令集
	否

	3. 
	★
	CPU安全可靠
	CPU需符合中国信息安全测评中心及国家保密科技测评中心发布的“安全可靠测评结果公告”要求，投标人提供公告文件作为证明材料
	是

	4. 
	#
	内存
	DDR5，总容量≥2048G，单条容量为64G，频率≥4800MT/s
	否

	5. 
	#
	硬盘
	≥2块SATA接口SSD硬盘，单块容量≥480GB，≥4块NVMe接口SSD硬盘，单块容量≥3.84TB
	否

	6. 
	#
	Raid卡
	≥1块Raid卡，缓存≥4GB，支持Raid0、1、5、6、10、50、60 ，支持缓存数据保护，带超级电容。
	否

	7. 
	#
	网卡
	≥2个10GE/25GE光口网卡（含光模块）
≥2个100GE光口网卡（含光模块）
≥56个400GE光口网卡（含光模块）
	否

	8. 
	#
	AI卡
	≥8块国产自主可控AI卡，单卡内存≥128GB HBM，整机可提供≥4.4PFLOPS的FP16算力，整机可提供≥1.2PFLOPS的FP32算力，任意两个AI卡之间双向互联带宽≥784GB/s
	否

	AI卡可用性

	9. 
	#
	AI开发框架
	所投AI卡需支持Pytorch、MindSpore、TensorFlow等AI开发框架
	否

	10. 
	#
	AI驱动
	提供针对所投AI卡的国产自主可控的驱动软件，对上支持多种AI框架，对下服务AI芯片与编程，提供高效易用的编程接口
	否

	11. 
	#
	AI大模型支持
	预置DeepSeek、Qwen等大模型，提供模型升级部署支持
	否

	12. 
	#
	分布式训练加速套件
	提供针对所投AI卡的国产自主可控的分布式训练加速套件，提供多维度加速算法，支持大语言、多模态大模型，使能训练全流程加速
	否

	13. 
	#
	推理引擎
	提供针对所投AI卡的国产自主可控的推理引擎，支持推理场景下的运行加速、调试调优、快速迁移部署
	否

	电源

	14. 
	#
	电源
	热插拔，冗余电源，电源数量≥6块，本次配置单电源≥3000W
	否

	15. 
	#
	风扇及散热
	支持风冷散热，≥15块风扇模组，支持热插拔，支持冗余
	否

	其他

	16. 
	★
	尺寸
	≤10U机架式
	否

	17. 
	★
	机柜安装
	19英寸标准机柜安装，深度不超过920mm，投标人提供产品手册或彩页证明截图
	是



	序号
	重要性
	指标项
	指标要求
	证明材料要求

	1
	★
	CPU信息
	供应商需给出 CPU 信息，包含 CPU 型号、物理核心数、主频、末级缓存容量、线程数、热设计功耗及支持内存的最高速率、通道数和位宽
	无

	2
	★
	硬盘类型
	供应商给出服务器支持硬磁盘和固态盘类型及规格
	无

	3
	★
	硬盘规格
	供应商应给出配置的硬盘尺寸，如 2.5 英寸、3.5 英寸硬磁盘
	无

	4
	★
	产品规格（高×宽×深）
	供应商给出产品尺寸
	无

	5
	★
	服务器导轨
	供应商给出导轨尺寸、安装方式等信息
	无

	6
	★
	机柜尺寸
	供应商给出长度、高度和深度
	无



2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求
	序号
	内容
	重要性
	服务要求标准
	证明材料要求

	1
	产品质保及服务
	★
	提供为期三年5×8硬件标准原厂维保服务和技术支持。在服务期内，提供热线、远程问题处理、在线技术支持、补丁下载服务等
	无

	2
	原厂售后服务承诺函
	#
	投标产品提供三年原厂整机质保，三年原厂免费上门服务，投标人需提供原厂售后服务承诺函
	是

	3
	培训标准
	#
	投标人提供不少于2天不少于10人的工程师安装配置等实操培训课程，场地、交通等与培训相关的费用均由投标人承担。需提供加盖投标人公章的承诺函作为证明材料
	是



2.3设计方案、解决方案或者组织方案
投标人需提供完整、可落地的一站式实施方案，涵盖供货运输、现场部署、硬件上架、系统安装、驱动适配、集群联调、压力测试、项目验收、操作及运维培训。整体实施分为5个阶段：
[bookmark: heading_9]第一阶段：前期准备与方案对接
组建专属项目组：配备项目经理1名、资深AI服务器硬件工程师2名、系统运维工程师1名，全程专人对接采购人；
（1）开展现场踏勘：上门摸排采购人机房机柜尺寸、供电功率、网络端口、散热环境、IP地址规划、网络安全策略等信息；
（2）细化实施方案：结合采购人现有网络架构、业务系统，定制服务器网络配置、系统参数、集群互联方案；
（3）备货核查：提前完成原厂设备出厂检测、硬件质检、配件清点，杜绝到货后硬件故障问题。
[bookmark: heading_10]第二阶段：设备供货、运输及到货验收
（1）供货要求：所有设备为原厂原装全新产品，随货附带完整合格证、出厂检测报告、保修卡、说明书、原厂配件、线缆、导轨等全套资料；
（2）运输保障：采用专业IT设备防震物流运输，全程防潮、防震、防静电，运输风险全部由中标人承担；
（3）到货开箱验收：双方共同现场开箱，核对设备型号、配置、序列号、配件清单，外观无破损、配件齐全，验收无误后签署到货确认单。
[bookmark: heading_11]第三阶段：现场安装部署与系统调试
[bookmark: heading_12]（1）硬件部署 
完成2台AI推理超节点服务器机柜上架、导轨安装、电源线缆、网线、IB互联线缆布线；
完成机房接地、供电检测、端口连通性测试，确保硬件物理链路全部正常。
[bookmark: heading_13]（2）软件环境部署（推理场景专项优化）
安装适配AI推理的正版操作系统，完成系统内核调优、开机自启配置、安全基线加固；
安装算力监控平台、硬件状态监控工具，实时监控GPU温度、功耗、显存、风扇转速、整机负载；
完成两台服务器节点互联调试，支持节点间算力协同调度，满足多机并发推理业务需求。
[bookmark: heading_14]（3）整机压力测试（必测项）
部署完成后开展24小时不间断满负载推理压力测试，模拟采购人真实大模型推理并发业务，测试指标包含：推理时延、并发吞吐量、硬件故障率、整机功耗、散热稳定性，测试无报错、无宕机、无降频方可进入验收环节。
第四阶段：项目竣工验收
（1）验收依据
本招标文件、投标文件、合同文件、国家及行业相关标准、设备原厂技术参数、双方确认的实施方案。
（2）验收内容
硬件配置验收：核对CPU、内存、GPU、硬盘、网络卡等全部硬件参数，符合招标技术要求；
功能验收：单机推理性能、双机集群协同、硬件监控、远程管理、故障告警全部功能正常；
性能验收：满足低时延、高并发推理业务要求，72小时压力测试零故障；
资料验收：提交完整竣工资料，包含实施方案、测试报告、操作手册、运维手册、原厂保修证明、合格证等。
（3）验收结果
验收合格，双方签署《项目竣工验收报告》；若验收不合格，中标人无条件限期整改，整改产生的全部费用自行承担，不得影响项目整体工期。
[bookmark: heading_19]第五阶段：现场操作及运维培训
中标人免费提供上门现场培训，分为操作人员培训和运维管理人员培训，培训内容如下：
（1）基础操作培训：服务器开关机、远程登录、业务任务下发、推理任务查看、日常状态查看；
（2）运维管理培训：硬件故障排查、告警信息解读、驱动版本维护、算力监控平台使用、日常巡检规范；
（3）应急处置培训：服务器宕机、GPU异常、网络中断、散热异常等突发故障应急处理流程；
培训结束后提供电子版+纸质版操作手册、运维手册，同时提供培训课件。
3. 验收标准
[bookmark: heading_15]调试完成后3个工作日内组织验收。
[bookmark: heading_16]3.1 验收依据
本招标文件、投标文件、合同文件、国家及行业相关标准、设备原厂技术参数、双方确认的实施方案。
[bookmark: heading_17]3.2 验收内容
（1）硬件配置验收：核对CPU、内存、GPU、硬盘、网络卡等全部硬件参数，符合招标技术要求；
（2）功能验收：单机推理性能、双机集群协同、硬件监控、远程管理、故障告警全部功能正常；
（3）性能验收：满足低时延、高并发推理业务要求，72小时压力测试零故障；
（4）资料验收：提交完整竣工资料，包含实施方案、测试报告、操作手册、运维手册、原厂保修证明、合格证等。
[bookmark: heading_18]3.3 验收结果
验收合格，双方签署《项目竣工验收报告》；若验收不合格，中标人无条件限期整改，整改产生的全部费用自行承担，不得影响项目整体工期。
4 培训
培训与验收同步完成。
中标人免费提供上门现场培训，分为操作人员培训和运维管理人员培训，培训内容如下：
（1）基础操作培训：服务器开关机、远程登录、业务任务下发、推理任务查看、日常状态查看；
（2）运维管理培训：硬件故障排查、告警信息解读、驱动版本维护、算力监控平台使用、日常巡检规范；
（3）应急处置培训：服务器宕机、GPU异常、网络中断、散热异常等突发故障应急处理流程；
（4）培训结束后提供电子版+纸质版操作手册、运维手册，同时提供培训签到表及培训课件。
5 项目安全及保密要求
中标人所有进场施工、运维人员需遵守采购人机房安全管理制度，办理进场登记，严禁私自拷贝、导出采购人业务数据及内部信息；
施工全过程做好网络安全防护，服务器部署完成后进行安全基线加固，关闭无用端口，防范网络攻击、非法入侵风险；
中标人对项目建设过程中获取的采购人业务资料、机房拓扑、网络地址等涉密信息承担永久保密责任，不得向第三方泄露。

